## MAPA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO 4º TRIMESTRE DE 2023
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
EXERCÍCIO: (3) 2023
PERÍODO REFERENCIAL: (4) 4º TRIMESTRE
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2023 | LIMPEZA URBANA |  |  |  |  | 07.193.738/0001-61 | LIMPAX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 024/2023 | 09/06/2023 | 365 DIAS | 3.963.384,60 |  |  |  | 213.998,04 | 3.3.90.39 | 1507418.77 | 910794.73 | 1507418.77 | 1507418.77 | EM ANDAMENTO
Dispensa Emergencial 003/2022 | LIMPEZA URBANA |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 11.757.223/0001-14 | VALE DO AGRESTE LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO | 040/2022 | 30/08/2022 | 90DIAS | 875405.68 |  | 180 DIAS |  |  | 3.3.90.39 | 2562801.76 | 0 | 2562801.76 | 2562801.76 | CONCLUÍDA
TP 003/2021 | Construção da Casa de apoio a criança mo Município de Pombos/PE |  |  |  |  | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI | 009/2022 | 06/06/2022 | 240 DIAS | 455518.46 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 255955.77 | 0 | 0 | 255955.77 | OBRA PARALISADA
TP 001/2022 | Construção do portal da Cidade no Município de Pombos/PE |  |  |  |  | 41862461/0001-50 | A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 006/2022 | 02/03/2022 | 120 DIAS | 418471.57 |  | 365 DIAS | 84661.82 |  | 4.4.90.51.00 | 498641.88 | 57133.81 | 57133.81 | 498641.88 | CONCLUÍDA
TP 002/2022 | Contratação de empresa de engenharia para gestão integral com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva e melhoria do sitema de iluminação pública do Município de Pombos com eficiência energética, compreendendo todos os serviços relacionados ao sistema de iluminação pública, inclusive teleatendimentdo, gerenciamento informatizado, atendimento a eventos, fornecimento de materiais e destinação final ambientalmente sustentável dos materiais retirados do parque de iluminação pública |  |  |  |  | 26.134.847/0001-52 | HT SERVIÇOS E EVENTOS | 020/2022 | 08/06/2022 | 365 DIAS | 1561098.61 |  | 365 DIAS |  |  | 4.4.90.51.00 | 369159.97 | 0 | 223762.66 | 369159.97 | EM ANDAMENTO
TP 001/2022 | Contratação de empresa especializada de engenharia para construção da Sala de Conferência |  |  |  |  | 09.246.118/0001-79 | ANDRADE ENGENHARIA LTDA ME | 057/2022 | 09/11/2022 | 90 DIAS | 239618.61 |  |  | 34805.12 |  | 4.4.90.51.00 | 274954.66 | 64225.74 | 124539.6 | 274954.66 | CONCLUÍDA
TP 002/2022 | Contratação de empresa especializada para reforma da Escola Municipal Antônio Simplício de Lorena na Usina Nossa Senhora do Carmo no Município de Pombos/PE |  |  |  |  | 32.984.335/0001-88 | JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA | 061/2022 | 19/12/2022 | 90 DIAS | 409552.73 |  |  | 35665.58 |  | 4.4.90.51.00 | 445218.3 | 122490.47 | 347105.31 | 445218.3 | CONCLUÍDA
[16 empty] | TOTAL | 5914151.11 | 1154644.75 | 4822761.91 | 5914151.11
_______________________________________________________________
CÁSSIO LUIZ FREIRE SANTOS
Engenheiro Civil
CREA – PE 1817610732

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).